## Sprint 1 - Planification
ID | Tâche | Importance | Prérequis | Temps requis
1 | Ouvrir fichier audio | Primordial | None | Court
2 | Pouvoir boucler le fichier | Important | 1 | Court
3 | Pouvoir changer le volume | Secondaire | 1 | Court
4 | Créer un grain | Bonus | 1 | Moyen
5 | Pouvoir changer le point de départ d'un grain | Primordial | 3 | Court
6 | Pouvoir changer la longeur d'un grain | Secondaire | 3 | Court
7 | Pouvoir changer le volume d'un grain | Secondaire | 3 | Court
8 | Pouvoir changer le pan d'un grain | Important | 3 | Moyen
9 | Changer la vitesse de bouclage d'un grain | Important | 3 | Moyen
10 | Changer la quantitée de grain | Primordial | 3 | Long
11 | Changer l'étendue de hasard de point de départ | Important | 3 | Moyen
12 | Changer l'étendue de hasard du pan | Important | 3 | Court
13 | Changer l'étendue de hasard de volume | Secondaire | 3 | Court
14 | Changer l'étendue de hasard de la durée | Secondaire | 3 | Court
15 | Enveloppe AS (Attack, Sustain) | Important | 1 | Long
16 | Enveloppe AD (Attack, Decay) | Important | 15 | Long
17 | Enveloppe ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) | Primordial | 16 | Très long
18 | Processeur d'effets (vide) | Primordial | 1 | Moyen
19 | Ajouter / retirer des effets abstraits | Primordial | 18 | Long
20 | Effet bitcrush | Important | 19 | Long
21 | Changer le quantize du Bitcrush | Important | 20 | Moyen
22 | Changer le mix du bitcrush | Important | 20 | Court
23 | Effet Distortion | Important | 19 | Long
24 | Changer le drive de la distortion | Important | 23 | Court
25 | Changer le range de la distortion | Important | 23 | Court
26 | Changer le mix de la distortion | Important | 23 | Court
27 |  | Null |  | Null
28 |  | Null |  | Null
29 |  | Null |  | Null
30 |  | Null |  | Null
31 |  | Null |  | Null
32 |  | Null |  | Null
33 |  | Null |  | Null
34 |  | Null |  | Null
35 |  | Null |  | Null

## Sprint 1 - Bilan
ID | Tâche | État
1 | Ouvrir fichier audio | Non
2 | Pouvoir boucler le fichier | Non
3 | Pouvoir changer le volume | Non
4 | Créer un grain | Non
5 | Pouvoir changer le point de départ d'un grain | Non
6 | Pouvoir changer la longeur d'un grain | Non
7 | Pouvoir changer le volume d'un grain | Non
8 | Pouvoir changer le pan d'un grain | Non
9 | Changer la vitesse de bouclage d'un grain | Non
10 | Changer la quantitée de grain | Non
11 | Changer l'étendue de hasard de point de départ | Non
12 | Changer l'étendue de hasard du pan | Non
13 | Changer l'étendue de hasard de volume | Non
14 | Changer l'étendue de hasard de la durée | Non
15 | Enveloppe AS (Attack, Sustain) | Non
16 | Enveloppe AD (Attack, Decay) | Non
17 | Enveloppe ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) | Non
18 | Processeur d'effets (vide) | Non
19 | Ajouter / retirer des effets abstraits | Non
20 | Effet bitcrush | Non
21 | Changer le quantize du Bitcrush | Non
22 | Changer le mix du bitcrush | Non
23 | Effet Distortion | Non
24 | Changer le drive de la distortion | Non
25 | Changer le range de la distortion | Non
26 | Changer le mix de la distortion | Non
27 |  | Non
28 |  | Non
29 |  | Non
30 |  | Non
31 |  | Non
32 |  | Non
33 |  | Non
34 |  | Non
35 |  | Non

## Outils
Durée | Importance | État
Court | Primordial | Oui
Moyen | Important | Non
Long | Secondaire
Très long | Bonus
Null | Null