## Sprint 1 - Planification
ID | Tâche | Importance | Prérequis | Temps requis
1 | Ouvrir fichier audio | Primordial | None | Court
2 | Pouvoir boucler le fichier | Important | 1 | Court
3 | Pouvoir changer le volume | Secondaire | 1 | Court
4 | Créer un grain | Bonus | 1 | Moyen
5 | Pouvoir changer le point de départ d'un grain | Primordial | 3 | Court
6 | Pouvoir changer la longeur d'un grain | Secondaire | 3 | Court
7 | Pouvoir changer le volume d'un grain | Secondaire | 3 | Court
8 | Pouvoir changer le pan d'un grain | Important | 3 | Moyen
9 | Changer la vitesse de bouclage d'un grain | Important | 3 | Moyen
10 | Changer la quantitée de grain | Primordial | 3 | Long
11 | Changer l'étendue de hasard de point de départ | Important | 3 | Moyen
12 | Changer l'étendue de hasard du pan | Important | 3 | Court
13 | Changer l'étendue de hasard de volume | Secondaire | 3 | Court
14 | Changer l'étendue de hasard de la durée | Secondaire | 3 | Court
15 | Enveloppe AS (Attack, Sustain) | Important | 1 | Long
16 | Enveloppe AD (Attack, Decay) | Important | 15 | Long
17 | Enveloppe ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) | Primordial | 16 | Très long
18 | Processeur d'effets (vide) | Primordial | 1 | Moyen
19 | Ajouter / retirer des effets abstraits | Primordial | 18 | Long
20 | Effet bitcrush | Important | 19 | Long
21 | Changer le quantize du Bitcrush | Important | 20 | Moyen
22 | Changer le mix du bitcrush | Important | 20 | Court
23 | Effet Distortion | Important | 19 | Long
24 | Changer le drive de la distortion | Important | 23 | Court
25 | Changer le range de la distortion | Important | 23 | Court
26 | Changer le mix de la distortion | Important | 23 | Court
27 |  | Null |  | Null
28 |  | Null |  | Null
29 |  | Null |  | Null
30 |  | Null |  | Null
31 |  | Null |  | Null
32 |  | Null |  | Null
33 |  | Null |  | Null
34 |  | Null |  | Null
35 |  | Null |  | Null

## Sprint 1 - Bilan
ID | Tâche | État | Avancement | temp investi | Raison du retard (si nécessaire)
1 | Ouvrir fichier audio | Finis | 100% | Court
2 | Pouvoir boucler le fichier | Finis | 100% | Long | Moins simple que prévus : pas de fonction dédié + problème a définir l'emplacement du sample du fichier pendant la lecture
3 | Pouvoir changer le volume | Finis | 100% | Court
* | MIDI | En cours | 0% |  | Due a un changement de plan, il faut que je gère les informations MIDI autrement. Cette nouvelle étape est donc nécessaire.
4 | Créer un grain | Éventuel
5 | Pouvoir changer le point de départ d'un grain | Éventuel
6 | Pouvoir changer la longeur d'un grain | Éventuel
7 | Pouvoir changer le volume d'un grain | Éventuel
8 | Pouvoir changer le pan d'un grain | Éventuel
9 | Changer la vitesse de bouclage d'un grain | Éventuel
10 | Changer la quantitée de grain | Éventuel
11 | Changer l'étendue de hasard de point de départ | Éventuel
12 | Changer l'étendue de hasard du pan | Éventuel
13 | Changer l'étendue de hasard de volume | Éventuel
14 | Changer l'étendue de hasard de la durée | Éventuel
15 | Enveloppe AS (Attack, Sustain) | Éventuel
16 | Enveloppe AD (Attack, Decay) | Éventuel
17 | Enveloppe ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) | Éventuel
18 | Processeur d'effets (vide) | Éventuel
19 | Ajouter / retirer des effets abstraits | Éventuel
20 | Effet bitcrush | Éventuel
21 | Changer le quantize du Bitcrush | Éventuel
22 | Changer le mix du bitcrush | Éventuel
23 | Effet Distortion | Éventuel
24 | Changer le drive de la distortion | Éventuel
25 | Changer le range de la distortion | Éventuel
26 | Changer le mix de la distortion | Éventuel
27 |  | Éventuel
28 |  | Éventuel
29 |  | Éventuel
30 |  | Éventuel
31 |  | Éventuel
32 |  | Éventuel
33 |  | Éventuel
34 |  | Éventuel
35 |  | Éventuel

## Outils
Durée | Importance | État
Court | Primordial | Finis
Moyen | Important | En cours
Long | Secondaire | Éventuel
Très long | Bonus
Null | Null